CONTRATO PARTICULAR DE SUB-EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE PARTE DAS OBRAS: __________________________________________________________________________

=========================================================================

Pelo presente instrumento particular e para todos os fins de direito, a firma ____________________, com sede nesta cidade de ___________-__, à Rua _______________________, n.° _____, no bairro _____________, inscrita no CNPJ. sob n.° _________________, com Inscrição Estadual n.° __________, com Inscrição Municipal n.° _________________________, INSS n.° ______________________, registrada no CREA sob n.º _____________, adiante designada simplesmente “Empreiteira Principal”, empreita pelo regime de preços unitários à firma __________________________________, estabelecida à Rua  ___________________, n.º _____, no bairro ________________, na cidade de ___________-__,  adiante designada simplesmente “Sub-Empreiteira”, a execução de parte das obras de ________________________________, que fazem parte do Contrato n.° _________, firmado em _______, entre a ____(Emp._Principal)___ e a ____(Concessionária)____, conforme as cláusulas baixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Os serviços ora sub-empreitados à segunda firma acima nomeada, fazem parte do Contrato acima mencionado, e estão localizados nos pontos citados no cabeçalho deste instrumento, submetendo-se a “Sub-Empreiteira” inteiramente a todas as condições do Edital de Concorrência n.° ________ fornecido pela ____(Concessionária)____, sem prejuízo do disposto no art. n.° 1.245 do Código Civil Brasileiro, mediante a ordem de início, o prazo contratual e o cronograma de desenvolvimento dos serviços aprovados pela ____(Concessionária)____.

§ Primeiro:- Os preços unitários serão os constantes da Tabela que faz parte integrante do Contrato firmado entre a ____(Concessionária)____ e a _____(Emp._Principal)_____. A “Sub-Empreiteira” faturará suas quantidades de serviços, pelos preços constantes da Tabela aqui referida, deduzidos de _(20)_% (Vinte por cento), que constituem as despesas administrativas da “Empreiteira Principal”.

§ Segundo:- Serão fornecidos pela “Sub-Empreiteira”, toda mão de obra necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive alojamento para o pessoal. Sobre os materiais fornecidos pela “Empreiteira Princiopal”, incidirá um acréscimo de _(3)_% (três por cento), referente às despesas administrativas, que serão descontados na medição seguinte.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficará inteiramente a cargo da “Sub-Empreiteira” e sob a sua responsabilidade técnica e financeira o fornecimento da mão de obra, materiais, cadastro, topografia, transportes diversos, inclusive para a fiscalização da obra, cálculos, encargos e leis sociais, leis trabalhistas, seguros contra acidentes de trabalho, sendo por sua conta e risco qualquer dano ocasionado a terceiros.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A “Sub-Empreiteira”compromete-se a executar os serviços objeto deste Contrato, observando as normas, especificações e ordens de serviço fornecidos pela ____(Concessionária)____, e ainda deverá obrigatoriamente comunicar à “Empreiteira Principal” a data do início dos trabalhos, que a anotará para efeito de fiscalização do prazo à ____(Concessionária)____.

Cláusula QuARta:

O mestre da obra da “Sub-Empreiteira” deverá acompanhar a obra descrita na cláusula inicial deste contrato, desde o início até a conclusão dos serviços, quando fôr efetuado o recebimento das obras.

CLÁUSULA QUINTA:

A multa a ser aplicada, pelo não cumprimento de qualquer das etapas fixadas no Cronograma Físico, será calculada em função do faturamento médio diário, conforme discriminado V/P, onde:

V = Valor do contrato, em __(reais)___, entre a ____(Concessionária)____ e a ____(Emp._Principal)____;

P = Prazo de execução das obras, fixado pelo Cronograma Físico, em dias;

A multa, por dia de atraso, será de M = 0,04 . V/P.

CLÁUSULA SEXTA:

Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor deste contrato, que será devida pela “Sub-Empreiteira” por infringir qualquer cláusula do presente contrato, e do dobro na reincidência.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O prazo para execução total dos serviços é de _270_ (Duzentos e setenta) dias, contados a partir da primeira Ordem de Serviço dada pela ____(Concessionária)____, que faz parte integrante deste contrato. Este prazo só poderá ser prorrogado por motivo de força maior, tecnicamente admitido pela ____(Concessionária)____, sendo certo que a não conclusão das obras, no prazo estipulado, submeterá a “Sub-Empreiteira” às penalidades previstas nas Normas Gerais para Empreitada da ____(Concessionária)____.

- O prazo total e os prazos das etapas básicas parciais somente serão prorrogadas em caso de força maior ou motivo justo, a critério da ____(Concessionária)____, desde que solicitado, por escrito, previamente pela “Sub-Empreiteira” antes que expirem os prazos anteriormente estabelecidos.

- O pedido de prorrogação de prazo deverá vir acompanhado de um cronograma e da relação dos dias em que a “Sub-Empreiteira” teve impossibilidades de executar os serviços, especificando os motivos.

CLÁUSULA OITAVA:

O reajustamento dos preços será feito na forma prevista na Norma para Reajustamento de Preços da ____(Concessionária)____, sendo que o índice a ser utilizado será o _______________________.

CLÁUSULA NONA:

Os serviços eventualmente necessários e não previstos no orçamento, que serviu de base à licitação, apenas se executarão após prévia autorização e seus preços serão estabelecidos de comum acordo entre a ____(Concessionária)____ e a “Empreiteira Principal”, reportados à data da proposta, incidindo sobre eles o reajustamento previsto na claúsula oitava.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Este contrato poderá ser rescindido pela “Empreiteira Principal”, independente de notificação ou interpelação judicial, se na fiscalização do andamento da obra constatar que a realização dos serviços executados pela “Sub-Empreiteira” possa direta ou indiretamente, acarretar prejuízo ao desenvolvimento da obra. Mediante comunicação por escrito, pode a “Empreiteira Principal” de imediato suspender os serviços da “Sub-Empreiteira”, ficando o presente contrato sem efeito, desobrigando-se a “Empreiteira Principal” do pagamento de qualquer indenização.

- Ocorrendo esta hipótese, deverá a “Sub-Empreiteira” se retirar do local da obra em 24 (vinte e quatro)  horas, sob pena de pagar a multa estipulada na cláusula sexta.

- Por outro lado, suspendendo-se o trabalho da “Sub-Empreiteira”, seus serviços relativos a este contrato poderão ser entregues a outra sub-empreiteira, ou serem assumidos pela “Empreiteira Principal”.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

A “Empreiteira Principal” obriga-se a pagar à “Sub-Empreiteira” 50% (cinquenta por cento) do valor da medição mensal, correspondente aos serviços executados, sem reajustes, após a elaboração e aprovação da medição pela ____(Concessionária)____, descontados os _(20)_% (Vinte por cento) da participação da “Empreiteira Principal”. Os restantes 50% (cinquenta por cento) acrescidos do reajustamento, serão pagos até o terceiro dia após o seu recebimento da fatura geral junto à ____(Concessionária)____. Todos os impostos sobre os serviços realizados pela “Sub-Empreiteira”, quer no presente ou no futuro, que incidam sobre este contrato, serão de sua única responsabilidade, inclusive as taxas de emolumentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A caução inicial definitiva de assinatura do contrato com a ____(Concessionária)____, foi feita pela “Empreiteira Principal”. De cada pagamento à “Sub-Empreiteira”, serão retidos 5% (cinco por cento) para complementação da caução cuja devolução será efetuada na mesma época em que a ____(Concessionária)____ o fizer à “Empreiteira Principal”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A “Sub-Empreiteira” iniciará seus serviços no trecho a ser indicado pela ____(Concessionária)____, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da Ordem de Serviços e o prazo para conclusão será conforme cronograma definitivo aprovado pela ____(Concessionária)____, devendo obedecer rigorosamente as “datas-marco” pré-fixadas no cronograma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Para efeitos legais e fiscais, dá-se ao presente contrato o valor estimativo de R$ ______________ (______________).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

A taxa referida na cláusula primeira, parágrafo primeiro incidirá igualmente, sobre os aumentos de serviços como também sobre qualquer reajuste obtido junto à ____(Concessionária)____.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A “Sub-Empreiteira” reembolsará à “Empreiteira Principal” o prêmio de apólice do seguro de responsabilidade civil contra terceiros na mesma proporção de sua porcentagem na execução das obras, o mesmo acontecendo na franquia da apólice emitida pela Seguradora em qualquer caso de sinistro.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

A “Sub-Empreiteira” deverá seguir as leis de segurança, obrigando seus empregados a utilizarem o EPI (Equipamento de Proteção Individual), como botas, capacetes, cintos, etc. que o serviço exigir e especialmente o disposto na Portaria DNSHT n.º 15 de 18/08/72 (aprova normas relativas à Segurança do Trabalho nas atividades da Construção Civil), Portaria DNSHT n.º 21 de 08/05/70 (definição e uso dos equipamentos de proteção individual), e capítulo V do título da CLT (Segurança e Higiene do Trabalho) conforme normas que fazem parte integrante do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:

As partes contratantes elegem o foro da comarca de ___________-__, com expressa renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer questões judiciais, oriundas deste Contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em 2 (duas) vias, assinado pelos contratantes e subscrito por 2 (duas) testemunhas.

Local, ____ de _______________ de 200__.

..........................................................................

CONTRATANTE

..........................................................................

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1) .............................................................................

Nome:

RG.:

2) .............................................................................

Nome:

RG.: